## ProjectPlan
TT | CÔNG VIỆC | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC | THÀNH VIÊN | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ
1 | Phân tích yêu cầu khác hàng
1.1 | Vẽ sơ đồ tổng quan hệ thống |  |  | Lê Nguyễn Hoài Đăng
1.2 | Vẽ sơ đồ use case |  |  | Lê Phước Anh Đạt
1.3 | Xây dựng bản đặc tả yêu cầu hệ thống |  |  | Lê Phước Anh Đạt
1.4 | Mô tả các quy trình nghiệp vụ |  |  | Lê Phước Anh Đạt
2 | Thiết kế hệ thống
2.1 | Phác thảo mô hình công nghệ ứng dụng
2.2 | Thiết kế giao diện |  |  | Lê Nguyễn Hoài Đăng
2.2.1 | Phác thảo sơ đồ tổ ứng dụng |  |  | Lê Nguyễn Hoài Đăng
2.2.2 | Phác thảo layout |  |  | Lê Nguyễn Hoài Đăng
2.2.3 | Phác thảo các giao diện chức năng |  |  | Lê Nguyễn Hoài Đăng
2.3 | Thiết kế dữ liệu |  |  | Lê Phước Anh Đạt
2.3.1 | Thiết kế sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) |  |  | Lê Phước Anh Đạt
2.3.2 | Thiết kế chi tiết thực thể |  |  | Lê Phước Anh Đạt
2.3.3 | Thiết kế sơ đồ lớp (Class Diagram) |  |  | Lê Phước Anh Đạt
3 | Thực hiện dự án
3.1 | Thiết kế cơ sở dữ liệu
3.2 | Thiết kế giao diện
3.3 | Xây dựng thư viện tiện ích cho dự án
3.4 | Xây dựng các lớp thực thể (Entity Class)
3.5 | Xây dựng các lớp truy xuất dữ liệu (DAO)
3.6 | Lập trình liên kết các trang web chức năng
3.7 | Lập trình cho các chức năng nghiệp vụ
3.8 | Lập trình tổng hợp - thống kê
4 | Kiểm thử
4.1 | Xây dựng kịch bản kiểm thử
4.2 | Thực hiện kiểm thử
4.3 | Lập trình sửa lỗi
5 | Đóng gói và triển khai
5.1 | Đóng gói sản phẩm
5.2 | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng